## 0
庆阳市生态环境局庆城分局2022年11月双随机任务检查结果
序列 | 执法人员 | 企业/建设项目 名称 | 任务抽取 名称 | 任务生成 时间 | 任务结束 时间 | 任务检查内容 | 任务检查日期 | 检查结果 | 存在问题 | 整改要求
1 | 齐巧芳,樊文亮 | 长实集团五蛟西作业区马岭南试验区采出水隐患治理工程建设项目 | 2022年11月检查计划 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 经查，该项目拟建于庆城县马岭镇下午旗村，拟建设内容包括采出水处理系统一套、锅炉房及药品间、脱水箱、污水箱、净化水箱及配套环保设施。2022年2月18日，庆阳市生态环境局做出了《关于长实集团五蛟西作业区马岭南实验区采出水治理工程环境影响报告书的批复》（庆环规划发［2022］15号），同意项目建设，目前该项目尚未开工建设。 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
2 | 齐巧芳,樊文亮 | 长庆油田第十一采油厂浦河流域拦油设施建设工程 | 2022年11月检查计划 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 经查，该项目在庆城区域建设工程主要包括拦油坝3处，其中太白梁乡2处，桐川镇1处。2022年5月24日，庆阳市生态环境局作出了《关于长庆油田分公司第十一采油厂蒲河流域拦油设施建设工程环境影响报告书的批复》（庆环规划发［2022］33号），同意项目建设。经现场对桐川镇区域建设的拦油设施进行检查，该拦油坝主体已建成，护岸进行了浆砌石结构重力式挡墙型式防护，修建了进场道路，安装了视频监控系统。部分配套设施尚未安装完成。 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
3 | 樊文亮,齐巧芳 | 钻井泥浆岩屑、压裂返排液等固（液）体废弃物集中处理厂建设项目 | 2022年11月检查计划 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 经查，该项目位于庆城县庆城镇东王塬村，2022年2月14日，庆阳市生态环境局做出了《关于钻井泥浆岩屑、压裂返排液等固（液）体废弃物集中处理厂建设项目环境影响报告书的批复》（庆环规划发［2022］7号），同意项目建设。项目已建成综合办公用房、泥浆卸料池、岩屑卸料池、固化车间、填埋区以及配套项目，配套建设的环保设施包括危废暂存间、化粪池、事故应急池、应急物资库。其余工程尚未建成。 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
4 | 齐巧芳,樊文亮 | 长庆油田分公司第二采油厂2021年南联站-中集站等8条隐患治理工程 | 2022年11月检查计划 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 经查，该项目涉及庆城县区域建设内容为南联站-中集站输油管线1条。2022年5月30日，庆阳市生态环境局做出了《关于长庆油田分公司第二采油厂2021年南联站-中集站等8条管线隐患治理工程环境影响报告书的批复》（庆环规划发［2022］35号），同意项目建设。南联站-中集站输油管线全长约18.3公里，现完成整体工作量的65%，除剩余1公里的管线外，其余管段已下放至管沟内并用土方回填，目前正在进行河流跨越管架焊接作业。 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
5 | 齐巧芳,樊文亮 | 报废机动车回收拆解项目 | 2022年11月检查计划 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 经查，该项目位于庆城县卅铺镇十五里铺村。2022年2月14日，庆阳市生态环境局做出了《关于庆阳新泰工程技术有限公司报废机动车回收拆解项目环境影响报告表的批复》（庆环评表字〔2022〕13号），同意该项目建设，2022年3月1日，庆阳市生态环境局向该公司下发了该项目排污许可证，证书编号:916210006903689360001U，2022年5月7日，项目突发环境事件应急预案在庆阳市生态环境局庆城分局备案，备案编号：62102120220013L，2022年5月23日完成该项目竣工环保自主验收。该项目已建成钢结构拆解车间1座，废旧物资分拣回收车间1间，废旧物资仓库1间，机动车辆暂存区1处，综合办公楼1栋，生活楼1栋。配套建设的环保设施包括化粪池、事故应急池、固体废物暂存间、危废暂存间、集气罩+活性炭吸附装置、制冷剂回收装置、布袋除尘装置、水喷淋装置、酸雾吸收塔、生产废水处理装置、隔油池、初期雨水收集池等，报废机动车存放场地及道路已进行混凝土硬化。 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
6 | 樊文亮,齐巧芳 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十一采油厂2021年补充区块产能建设工程 | 2022年11月检查计划 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 经查，该项目位于庆城县桐川乡、太白梁乡、蔡口集乡、土桥乡，工程地面建设主要涉及8个井区， 全部为滚动扩建。项目总投资27181万元，环保投资446.8万元，占比1.64%。2022年3月30日，庆阳市生态环境局作出了《关于中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十一采油厂2021年补充区块产能建设工程环境影响报告书的批复》（庆环规划发［2022］19号），同意项目建设。目前，已完成井场、管线及配套工程建设。对建设采油井、回注井所产生的的伴生气落实密闭集输，对工程建设产生的废水、废液经措施返排液处理站处理达标后进行回注，采出水经处理达标后回注；危废集中收集后依托作业区危废暂存点储存，定期送有资质单位安全处置。 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果
7 | 齐巧芳,樊文亮 | 镇四转油站至镇301-13管线隐患治理工程 | 2022年11月检查计划 | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 经查，该项目拟建于庆城县太白梁乡，管线起点为镇四转油站，终点为镇301-13井场，为采出水管线，管线长度约为7.3km。2022年2月9日，庆阳市生态环境局作出了《关于镇四转油站至镇301-13管线隐患治理工程环境影响报告书的批复》（庆环评表字［2022］8号），同意项目建设。目前，该项目尚未开工建设。 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果