
庆农领组发〔2025〕19号
中共庆城县委农村工作领导小组

（庆城县实施乡村振兴战略领导小组）

关于印发《庆城县2025年财政衔接资金和

东西部协作资金项目结余资金调整使用

安排计划》的通知

各乡镇党委、人民政府、县直相关部门：

为进一步规范项目资金管理，充分发挥资金使用效益，经征求各乡镇及相关项目主管部门意见，现将衔接资金、东西部协作资金有关项目结余资金予以收回，并重新调整安排使用。

一、调整项目资金级次情况

1.县农业农村局负责的产业发展贷款贴息项目：原中央衔接资金调减27.259392万元，调整到县级衔接资金27.259392万元；

2.县农业农村局负责的品牌培育及农产品生产加工冷链物流设施建设项目：原县级衔接资金调减27.259392万元，调整到中央衔接资金27.259392万元。

二、项目结余资金

共结余资金1386.107626万元，其中中、省、市、县衔接资金1207.652386万元（其中：中央衔接资金507.260682万元，省级衔接资金151.177904万元，市级衔接资金253.315万元，县级衔接资金295.8988万元），东西部协作资金178.45524万元。

（一）中、省、市、县衔接资金

1.县农业农村局负责的订单辣椒种植项目结余资金219.256536万元（中央衔接资金；县农业农村局结余151.120636万元、玄马镇结余68.1359万元）；

2.县农业农村局负责的白瓜子种植项目结余资金151.5931万元（中央衔接资金）；

3.县农业农村局负责的春播粮食生产标准化种植基地建设项目结余资金19.46万元（中央衔接资金）；

4.县农业农村局负责的脱贫户及“三类户”产业奖补项目结余资金41.8271万元（中央衔接资金）；

5.县农业农村局负责的产业发展贷款贴息项目结余资金71.261101万元（中央衔接资金）；

6.县农业农村局负责的脱贫人口小额续贷贴息项目结余资金52.93万元（省级衔接资金）；

7.县农业农村局负责的老旧温室大棚维修项目结余资金0.29万元（省级衔接资金）；

8.县农业农村局负责的因灾温室大棚维修项目结余资金6.14万元（省级衔接资金）；

9.县农业农村局负责的项目管理费结余资金41.34万元（县级衔接资金）；
10.县农业农村局负责的动物防疫数字化服务体系建设项目结余资金0.1688万元（县级衔接资金）；

11.县农业农村局负责的肉牛养殖扩规增量项目结余资金31万元（县级衔接资金）；
12.县农业农村局负责的肉牛肉羊合作社盘活一批项目结余资金43万元（县级衔接资金）；

13.县农业农村局负责的奥白绵羊杂交改良推广项目结余资金18.85万元（县级衔接资金）；

14.县果业中心负责的矮化密植果园支架系统建设项目结余资金0.0696万元（中央衔接资金）；

15.县动物疫控中心负责的畜禽大型养殖场（户）奖补项目结余资金253.315万元（市级衔接资金）；

16.县农机中心负责的农机社会化服务组织建设项目结余资金1.5万元（县级衔接资金）；

17.县农机中心负责的农机骨干及驾驶员考证技能培训项目结余资金0.04万元（县级衔接资金）；

18.县财政局负责的农村住房改造小额贷款脱贫户贴息项目结余资金84.484115万元（省级衔接资金）；

19.县财政局负责的脱贫人口小额信贷贴息项目结余资金7.333789万元（省级衔接资金）；

20.县发改局负责的庆城县2025年易地搬迁贷款项目结余资金160万元（县级衔接资金）；
21.县发改局负责的庆城县2025年易地搬迁贷款贴息项目结余资金3.793245万元（中央衔接资金）。
（二）东西部协作资金

1.县农业农村局负责的东西部协作引进企业奖补项目结余资金32.5万元；

2.县农业农村局负责的乡村振兴干部培训项目结余资金2.4608万元；
3.县农业农村局负责的庆城县驿马镇农业废弃物加工菌棒项目结余资金1.70966万元；

4.县农业农村局负责的驿马镇食用菌基地标准化建设项目结余资金1.389万元；

5.县农业农村局负责的肉羊高效扩繁技术应用与推广科技项目结余资金0.1万元；
6.县果业中心负责的庆城县苹果产业提质增效-苹果高接换优项目结余资金82.026万元；

7.赤城镇、高楼镇、驿马镇负责的庆城县苹果产业提质增效-苹果郁闭低效果园间伐改造项目结余资金18.02098万元（赤城镇结余14万元、高楼镇结余3.852万元、驿马镇结余0.16898万元）；
8.县民政局负责的敬老服务项目结余资金8.1144万元；

9.县卫健局负责的卫生人才培训项目结余资金0.21万元；

10.县卫健局负责的基层医疗机构设备购置及紧密型医共体强基提质续建项目结余资金9.5万元（玄马镇卫生院）；
11.县卫健局负责的基层医疗机构设备购置及紧密型医共体强基提质续建项目结余资金0.99万元（卅铺镇卫生院）；
12.县文旅局负责的津甘四地文化交流专场文艺演出项目结余资金21.4344万元。

三、结余资金调整安排计划

1.县农业农村局中药材种植项目安排155万元（中央衔接资金8.56176万元，东西部协作资金146.43824万元）；

2.县农业农村局食用菌栽培项目安排34.8087万元（中央衔接资金）；

3.县农业农村局品牌培育及农产品生产加工冷链物流设施建设项目安排330.7万元（中央衔接资金234.672296万元，省级衔接资金96.027704万元）；
4.县农业农村局高素质农民培育项目安排30万元（东西部协作资金25万元，县级衔接资金5万元）；

5.县农业农村局雨露计划培训项目安排16.3万元（省级衔接资金）；

6.县农业农村局龙头企业（金诚果蔬）联农带农奖补项目安排8.4万元（省级衔接资金6.1502万元，市级衔接资金2.2498万元）；
7.县农业农村局庆城县奥群牧业公司奥白绵羊新品种培育补助项目安排100万元（市级衔接资金）；

8.县农业农村局农村卫生厕所改造项目安排19.964万元（县级衔接资金）；

9.县农业农村局庆城县旺辉养殖农民专业合作社基础设施水毁维修项目安排28.5万元（县级衔接资金）；
10.县农业农村局庆城县“育繁推”现代肉羊产业园水毁边沟治理项目安排29万元（县级衔接资金）；
11.县农业农村局庆城县旺辉养殖农民专业合作社养殖设施维修项目安排13万元（县级衔接资金）；
12.县农业农村局白马铺镇苹果仓储基地灾后修复与节能改造项目安排50万元（县级衔接资金）；

13.县农机中心秋冬季农机骨干能力提升培训班安排15万元（市级衔接资金1.0652万元，县级衔接资金13.9348万元）；

14.县果业中心苹果基地建设项目安排4.017万元（东西部协作资金）；

15.县发改局2025年庆城县驿马镇等易地搬迁安置区后续扶持基础设施补短板项目安排3.8907万元（中央衔接资金）；

16.县就业局乡村就业工厂（帮扶车间）一次性建设补助及吸纳脱贫劳动力就业补助项目安排10.15万元（中央衔接资金）；

17.县就业局脱贫劳动力（含监测对象）务工交通补贴安排3万元（东西部协作资金）；

18.县水务局庆城县2025年农村供水维修工程安排131.177226万元（中央衔接资金85.177226万元，县级衔接资金46万元）；

19.县水保局庆城县水保设施防灾减灾抢修项目安排10.5万元（县级衔接资金）；
20.县民政局乡镇综合养老服务中心及村级互助幸福院项目安排12.7万元（省级衔接资金）；
21.玄马镇贾桥村高效农业产业园产业环路建设项目安排130万元（中央衔接资金）；

22.玄马镇高效农业产业园日光温室建设补助项目安排100万元（市级衔接资金）；

23.玄马镇农业废弃物畜禽粪污综合处理中心加工设施及生产线奖补项目安排50万元（市级衔接资金）；

24.卅铺镇韩台村路域环境整治项目安排80万元（县级衔接资金）；
25.蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设项目安排20万元（省级衔接资金）。
四、市级衔接资金计划调整情况

1.县果业中心负责的庆城县智慧果园建设项目调减资金120万元。

附件：1．庆城县调整2025年财政衔接资金项目资金级次计

划表

2．庆城县2025年财政衔接资金及东西部协作资金项

目计划调整表

中共庆城县委农村工作领导小组

（庆城县实施乡村振兴战略领导小组）

2025年11月28日

附件1

庆城县调整2025年财政衔接资金项目资金级次计划表
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设起止年限
	建设地点
	建设内容与规模
	投资规模及资金来源（万元）
	绩效目标或联农带农利益联结

机制
	项目主管

单位
	项目

实施

单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	合计
	中央资金
	省级资金
	市级资金
	县级资金
	
	
	
	

	合   计
	300
	200
	
	
	100
	
	
	
	

	1
	产业发展贷款贴息项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	对通过订单生产、托养托管、技术服务等方式联农带农效果好的农业经营主体当年用于农业产业发展的贷款，按照不高于贷款利率的50%，给予一次性差额贴息，最高贴息的不超过50万元。已享受农业农村等部门同类型贴息政策的当年贷款，不得使用衔接资金重复贴息。
	100
	72.740608
	
	
	27.259392
	进一步扶持农户壮大产业发展规模。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	2
	品牌培育及农产品生产加工冷链物流设施建设项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	庆城县
	经营主体使用“庆州壹品”区域公用品牌新建或改扩建农产品加工生产线的，按投资额的10%给予奖补，最高不超过100万元；新建或改扩建农产品产地初加工设施，按投资额的10%给予奖补，最高不超过50万元；新建或改扩建农产品仓储冷链设施，按投资额的20%给予奖补，最高不超过100万元。投入的衔接资金形成的资产折股量化于村集体经济组织，原则上以不低于最新的1年期贷款市场报价利率（LPR）给村集体经济组织分红。
	200
	127.259392
	
	
	72.740608
	通过项目补助，进一步提升区域公用品牌市场影响力和竞争力，推动构建农业全产业链，提升农产品附加值。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	


附件2

庆城县2025年财政衔接资金及东西部协作资金项目计划调整表
	序号
	项目
名称
	建设
性质
	建设起止年限
	建设
地点
	建设内容与规模
	投资规模及资金来源（万元）
	绩效目标或联农带农利益联结
机制
	项目主管
单位
	项目
实施
单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	合  计
	中央资金
	省级资金
	市级资金
	县级资金
	东西部协作资金
	
	
	
	

	一、调减项目资金计划
	3334.89672
	1045.483171
	290.822096
	237.685
	682.360592
	1078.54476
	
	
	
	

	1
	订单辣椒种植项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	玄马镇
马岭镇
卅铺镇
蔡家庙乡
庆城镇
南庄乡
等乡镇
	采取“公司+合作社+农户”运行模式，发展订单种植辣椒，补助标准：对种植的企业、合作社、农户每亩补助种苗300元，地膜100元。
	130.743464 
	110.743464 
	20 
	
	
	
	村集体和农户每亩增收0.10万元。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	2
	白瓜子种植项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	驿马镇
桐川镇
土桥乡
等乡镇
	全县种植白瓜子4万亩。总需资金400万元，补助标准：集中连片种植 5 亩以上的农户，50 亩以上的村集体每亩补助 100 元
（中药材套种除外）。
	48.4069 
	48.4069 
	
	
	
	
	村集体和农户每亩增收0.06万元。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	3
	春播粮食生产标准化种植基地建设项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	蔡口集乡
马岭镇
土桥乡
卅铺镇
	建设千亩粮食生产标准化种植基地4个，其中在马岭镇、土桥乡、蔡口集乡建设千亩高粱新品种标准化种植基地3个，共6000亩，每亩补助100元；在卅铺镇建设千亩玉米抗旱新技术标准化种植基地1个1000亩，每亩补助100元。
	50.54 
	50.54 
	
	
	
	
	增加群众收入，提高产业发展积极性。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	4
	脱贫户及“三类户”产业奖补项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	按照2025年《庆城县易致贫返贫户“一户一策”扶持项目菜单》奖补政策，对脱贫户、“三类户”种养产业进行奖补。补助标准：种植黄花菜1亩及以上，补助215元/亩，白瓜子1亩及以上，补助190元/亩，露地西瓜1亩及以上，补助280元/亩，露地甜瓜1亩及以上，补助580元/亩，建设钢架大棚10000元/座；当年新增肉牛一头及以上，补助3000元/头，新增商品猪一口及以上，补助1000元/口，新增鸡苗300只及以上，补助10元/只，新增肉羊5只及以上，补助160元/只，建设暖棚圈舍10000元/座。
	158.1729 
	158.1729 
	
	
	
	
	通过扶持已脱贫户、三类户产业发展，进一步巩固脱贫成效，助推农户持续增收，预计农户年收入提高5%。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	5
	产业发展贷款贴息项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	对通过订单生产、托养托管、技术服务等方式联农带农效果好的农业经营主体当年用于农业产业发展的贷款，按照不高于贷款利率的50%，给予一次性差额贴息，最高贴息的不超过50万元。已享受农业农村等部门同类型贴息政策的当年贷款，不得使用衔接资金重复贴息。
	28.74 
	1.479507
	
	
	27.259392
	
	进一步扶持农户壮大产业发展规模。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	6
	脱贫人口小额续贷贴息项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	为“四类人群”（1、符合贷款条件、有贷款意愿但没有享受过扶贫小额信用贷款的脱贫户；2、享受过扶贫小额信贷、已还款但有返贫风险且符合贷款条件、仍有贷款意愿的脱贫户；3、符合贷款条件、有贷款意愿的边缘易致贫户；4、享受过扶贫小额信贷、已还款但仍有贷款意愿且有还款能力、符合贷款条件的脱贫户）每户贷款3-5万元，财政按季全额贴息。
	47.07 
	30 
	17.07 
	
	
	
	通过小额续贷贴息，有效解决我县脱贫户发展产业资金难问题，激发脱贫户内生动力及发展产业的积极性，预计带动增加脱贫户全年收入0.4万元。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	7
	老旧温室大棚维修项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	白马铺
土桥乡
等乡镇
	对村集体、农户使用年限达到5年以上骨架锈蚀变形、后墙山墙部分倒塌、后屋面保温性能严重下降，不能正常生产的钢架大棚及日光温室进行维修。补助标准：钢架大棚每栋补助0.26万元，日光温室每栋补助0.5万元。项目资金形成的资产确权到村集体。
	22.99 
	
	22.99 
	
	
	
	村集体每年每栋增收0.05万元，农户每栋增收0.2万元。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	8
	因灾温室大棚维修项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	驿马镇
翟家河乡
赤城镇
蔡家庙乡
庆城镇
玄马镇
三十铺
等乡镇
	对村集体、农户因自然灾害导致的骨架变形、后墙山墙部分倒塌、后屋面保温性能严重下降，不能正常生产的钢架大棚及日光温室进行维修。补助标准：钢架大棚每栋补助0.26万元，日光温室每栋补助0.5万元。项目资金形成的资产确权到村集体。
	102.58 
	
	102.58 
	
	
	
	村集体每年每栋增收0.05万元，农户每年每栋增收0.2万元。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	9
	项目管理费
	新建
	2025.01

-

2025.12
	相关乡镇
	用于项目规划编制、项目评估、论证、验收、成果宣传、档案管理和项目资料印刷费等开支。
	258.66 
	
	
	
	258.66 
	
	提升项目管理水平和质量，确保项目顺利实施。
	县农业
农村局
	县农业农村局
	

	10
	庆城县矮化密植果园支架系统建设
	新建
	2025.01
-

2025.12
	赤城镇
白马镇
高楼镇
驿马等
乡镇
	对赤城镇、白马镇、高楼镇、驿马镇等乡镇农户近两年新栽的相对集中的矮化密植果园，实施搭建支架系统3000亩，打造一批高标准管理基地，带动提升全县苹果管理水平。每亩补助1200元。
	359.9304 
	359.9304 
	
	
	
	
	通过标准化建园、科学化管理等方式，增加农户输入，户均增收800-1000元。
	县果业中心
	县果业中心
	

	11
	畜禽大型养殖场（户）奖补项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	庆城县
	鼓励支持规模养殖场扩栏增养，根据现有存栏及新增，按不同补助标准，对畜禽规模养殖场(户)进行奖补，共安排奖补资金350万元。其中:生猪每头补助50元；肉牛每头补助400元；肉羊每只补助100元。
	237.685 
	
	
	237.685 
	
	
	进一步提升畜禽大型养殖场（户）扩栏增养，夯实产业发展基础。
	县动物疫控中心
	相关
乡镇
	

	12
	动物防疫数字化服务体系建设项目
	续建
	2025.01
-

2025.12
	卅铺镇
庆城镇
	新建智慧畜牧云服务中心1处；购置行架、红外触摸电脑等设备，租赁云服务器、宣传培训及系统维护等，本次安排50万元，购置行架、红外触摸电脑及租赁云服务器等。
	49.8312 
	
	
	
	49.8312 
	 
	通过各系统的数据收集和分析，管理者能精准掌握畜牧养殖各环节信息，实现精准决策和科学管理，提升畜牧产业管理的信息化、智能化水平。
	县动物疫控中心
	相关
乡镇
	

	13
	肉牛养殖扩规增量项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	桐川镇
等乡镇
	一是肉牛自繁自养户扩规增量。在桐川镇筛选养牛基础条件好的行政村，采取集中连片，整村推进的方式，计划扶持肉牛自繁自养户(不包括养殖贩运户)新增能繁母牛1000头以上。每户新增后存栏能繁母牛达到5 头及以上，每新增1头补助3000元(18月龄以上，体重300公斤以上，生长发育良好，健康无病)。二是肉牛合作社扩规增量。在桐川镇每个肉牛合作社新增能繁母牛30头以上(18月龄以上，体重300公斤以上，生长发育良好，健康无病)，存栏达到100头以上，每新增能繁母牛1头补助3000元，每个合作社补助资金不超过9万元。同时对其他养牛乡镇的低收入困难农户予以扶持，每新增能繁母牛1头补助3000元。
	105.00 
	100 
	
	
	5.00 
	
	进一步延链补链，带动全县肉牛产业集群化发展，通过精深加工实现产业增效，群众增收。
	县动物疫控中心
	相关
乡镇
	

	14
	肉牛肉羊合作社盘活一批项目
	新建
	2025.01
-
2025.12
	庆城县
	对全县停产闲置牛羊合作社，采取以下五种方式盘活经营1．新增奥白基础母羊100只以上，每只基础母羊补助700元，种公羊1000元，补助资金每个合作社不超过7.5万元；2．新增除奥白绵羊以外的其它品种肉羊100只以上，每只补助400元，每个合作社不超过4万元；3．新增能繁母牛30头以上，每头能繁母牛补助3000元，每个合作社不超过9万元；4．新增能繁母猪50头以上，每头补助1000元，每个合作社不超过5万元；5．新增肉鸡、蛋鸡、肉兔等小型畜禽500只以上，或新增驴、鹿等大型畜禽30头以上，每个合作社给予奖补6万元；本次安排100万元，盘活牛羊合作社10个。
	57.00 
	
	
	
	57.00 
	
	进一步增强发展能通过财政补助鼓励合作社新增牛羊等畜禽，能增加合作社的养殖规模和产量，进而提高畜产品的市场供应，为合作社带来更多的经济收入，促进全县畜牧业的经济发展。
	县动物疫控中心
	相关
乡镇
	

	15
	奥白绵羊杂交改良推广项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	在全县范围内对有养殖意愿的养殖农户投放杂交奥白基础母羊5000只、种公羊200只，每只基础母羊补助700元、种公羊1000元。本次安排50万元，推广奥白肉羊698只。
	131.15 
	100 
	
	
	31.15 
	
	通过奥白绵羊杂交改良推广，实现规范管理、提质增效目标，以落实“四个一批”分类发展工作为重点，有效巩固提升经营主体发展带动能力。
	县动物疫控中心
	相关
乡镇
	

	16
	农机骨干及驾驶员考证技能培训项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	相关乡镇
	为符合条件的且有考证需求的农机从业人员，举办培训班2期，培训100人。
	19.96
	
	
	
	19.96
	
	开展农机骨干及驾驶员考证技能培训项目，可以提高农机从业人员操作技能水平，进一步增强安全生产意识。
	县农业
农村局
	县农机中心
	

	17
	农机社会化服务组织建设项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	马岭镇
蔡家庙乡
驿马镇
卅铺镇
白马铺镇
	在马岭镇、蔡家庙乡、驿马镇、卅铺镇、白马铺镇培育提升农机社会化服务组织5个，新建机具库棚、机具停放场，老旧农机报废回收车间，购置适用农机具等，按照总投资的30%给予奖补。
	73.5
	
	
	
	73.5
	
	提升农机合作社基础设施，优化农机装备结构，发挥示范带动作用，推动全县农业机械化和农业现代化持续快速发展。
	县农业
农村局
	县农机中心
	

	18
	农村住房改造小额贷款脱贫户贴息项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	由庆城县政府分别与县信用联社和中国邮政储蓄银行庆城县支行（以下简称邮储银行庆城支行）合作的针对我县脱贫户实施住房提升改造小额贷款，按群众贷款具体金额，贷款利率由县政府与合作银行协商执行，贷款利息由县财政按季全额贴息。
	125.515885 
	
	125.515885 
	
	
	
	该项目有效改善我县脱贫群众居住条件，全面提升群众安全住房标准。
	县财
政局
	相关
乡镇
	

	19
	脱贫人口小额信贷贴息项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	为“四类人群”（1、符合贷款条件、有贷款意愿但没有享受过扶贫小额信用贷款的脱贫户；2、享受过扶贫小额信贷、已还款但有返贫风险且符合贷款条件、仍有贷款意愿的贫困户；3、符合贷款条件、有贷款意愿的边缘易致贫户；4、享受过扶贫小额信贷、已还款但仍有贷款意愿且有还款能力、符合贷款条件的贫困户）每户贷款3-5万元，财政按季全额贴息。
	12.666211 
	10.00 
	2.666211 
	
	
	
	通过小额续贷贴息，有效解决我县脱贫户发展产业资金难问题，激发脱贫户内生动力及发展产业的积极性，预计带动增加脱贫户全年收入0.4万元。
	县财
政局
	相关
乡镇
	

	20
	庆城县2025年易地搬迁贷款项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	17个易地搬迁安置区
	为11个乡镇589户易地搬迁群众偿还贷款，确保搬迁群众“住的稳、能致富”。
	160
	
	
	
	160
	
	帮助589户搬迁群众偿还贷款，有效支持易地扶贫搬迁项目的顺利实施，保障了589户搬迁群众住房安全。
	县发
改局
	相关
乡镇
	

	21
	庆城县2025年易地搬迁贷款贴息项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	17个易
地搬迁
安置区
	为11个乡镇589户易地搬迁群众偿还贷款利息，确保搬迁群众“住的稳、能致富”。
	56.206755 
	56.206755 
	
	
	
	
	帮助589户搬迁群众偿还贷款利息，有效支持易地扶贫搬迁项目的顺利实施，保障589户搬迁群众住房安全。
	县发
改局
	县项
目办
	

	22
	东西部协作引进企业奖补
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	根据《甘肃省东西部协作产业合作专项奖补资金管理办法（试行）》（甘农法规[2021]3号），对符合条件引进的企业进行奖补。通过奖补有效推动了东西部产业合作，促进了产业的转型升级和高质量发展，增强了区域经济竞争力。
	407.50 
	
	
	
	
	407.50 
	有效推动了东西部产业合作，促进了产业的转型升级和高质量发展，增强了区域经济竞争力。
	县农业
农村局
	县农业农村局
	

	23
	乡村振兴干部培训
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	组织全县乡村振兴、消费帮扶、劳务协作人才赴天津先进地区交流学习，学习乡村振兴等方面的成功经验和典型作法
	25.5392 
	
	
	
	
	25.5392 
	通过学习培训，提高专业技术人员服务水平。
	县农业
农村局
	县农业农村局
	

	24
	庆城县驿马镇农业废弃物加工菌棒项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	驿马镇
	项目总投资540万元，建设1000平方米香菇菌棒制作车间1个，配套果木粉碎机1台、装载机1台，收购果木枝条2000吨制作菌棒100万棒，建设食用菌大棚60栋。申请东西部协作资金120万元用于食用菌大棚建设和废弃物加工设备购置。
	118.29034 
	
	
	
	
	118.29034 
	吸纳就业带动农户发展食用菌产业
	县农业
农村局
	驿马镇
	

	25
	庆城县驿马镇食用菌基地标准化建设项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	驿马镇
	项目总投资700万元，建设菌种培育车间600平方米，栽培大棚食用菌100栋，配备先进菌种培育设备。申请东西部协作资金150万元用于50栋食用菌大棚建设。
	148.6110 
	
	
	
	
	148.6110 
	吸纳就业带动农户发展食用菌产业
	县农业
农村局
	驿马镇
	

	26
	庆城县苹果郁闭低效果园间伐改造项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	赤城镇
白马铺镇
驿马镇
高楼镇
桐川镇
南庄乡
	庆城县苹果郁闭低效果园间伐改造项目，计划在赤城、白马、驿马、高楼、桐川、南庄等乡镇采取“隔行去行”或“隔株去株”的方法，完成间伐改造提质增效2000亩，每亩补助400元。
	61.97902 
	
	
	
	
	61.97902 
	吸纳就业带动农户发展特色产业
	县果业中心
	县果业中心
	

	27
	苹果高接换优项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	赤城镇
白马铺镇
驿马镇
高楼镇
桐川镇
南庄乡
玄马镇
蔡家庙乡
	计划在赤城、白马、驿马、高楼、桐川、南庄等乡镇改良嫁接以瑞雪为主的新优品种2000亩，每亩补助600元。
	37.9740 
	
	
	
	
	37.9740 
	带动周边果农改良新优品种，提高经济效益。
	县果业中心
	县果业中心
	

	28
	肉羊高效扩繁技术应用与推广科技项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	在全县肉羊养殖户和养殖合作社开展经济杂交研究和示范服务，以人工授精方式授配基础母羊1.6万只以上，每只基础母羊补助50元。建立联农带农机制，带动监测户和一般农户发展肉羊产业。
	99.90 
	20.00 
	
	
	
	79.90 
	项目实施后，可繁育肉羊4000只以上，多增收20万元左右。同时辐射带动周边养殖场户开展杂交肉羊改良，提高良种覆盖率，促进肉羊产业健康持续发展。
	县科技局
	县农业农村局
	

	29
	敬老服务项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	为全县分散供养的群众安装智能监控系统，一氧化碳报警器，提升安全保障水平，实现远程照护和实时监控，确保特殊群体的生活得到及时关怀和应急响应。
	26.8856 
	
	
	
	
	26.8856 
	提升安全保障水平，实现远程照护和实时监控，确保特殊群体的生活得到及时关怀和应急响应。
	县民政局
	县民
政局
	

	30
	卫生人才培训项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	选派7名医护人员赴天津南开区学习先进经验。
	9.79 
	
	
	
	
	9.79 
	通过学习培训，提高专业技术人员服务水平。
	县卫健局
	县卫
健局
	

	31
	庆城县基层医疗机构设备购置及紧密型医共体强基提质续建项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	玄马镇
	实施玄马卫生院三层综合业务楼采暖、给排水、消防、电气及室内装修等其他工程，室外混凝土硬化恢复150平方米。
	27.01 
	
	
	
	
	27.01 
	提医疗服务能力，便群众就医
	县卫健局
	县卫
健局
	

	32
	庆城县基层医疗机构设备购置及紧密型医共体强基提质续建项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	卅铺镇
	为卅铺卫生院购置全自动生化分析仪1台。
	106.50 
	
	
	
	
	106.50 
	提医疗服务能力，便群众就医
	县卫健局
	县卫
健局
	

	33
	津甘四地文化交流专场文艺演出
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	计划2025年8月，南开区政府、夏河县政府、环县政府与庆城县政府将携手在庆城县举办一场盛大的津甘四地文化交流专场文艺演出晚会。这场晚会旨在重新组合四地的文化元素，展现独特的艺术魅力，促进区域间的文化融合与互动。
	28.5656 
	
	
	
	
	28.5656 
	重新组合四地的文化元素，展现独特的艺术魅力，促进区域间的文化融合与互动
	县文旅局
	县文
旅局
	

	二、结余资金安排计划
	1386.107626
	507.260682
	151.177904
	253.315
	295.8988
	178.45524
	
	
	
	

	1
	中药材种植项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	庆城县
	重点发展以连翘、蒲公英、柴胡、黄芪、板蓝根为主的优势道地中药材种植10万亩。连翘：种植基地1000 亩以上（种苗地径 0.8 公分以上），每亩补助 300 元（含种苗费）；500—1000 亩（种苗地径 0.8 公分以上），每亩补助 200 元（含种苗费）；非种植基地只补助种苗（一般耕地及撂荒地补助 95 株/亩、荒洼地及山坡地 68—73 株/亩、庭院经济地 45 株/亩），连翘种植基地每亩补助黑色地膜 3 公斤。蒲公英每亩补助种子1公斤；柴胡每亩补助种子3公斤；板蓝根每亩补助种子4公斤；黄芪每亩补助500元。
	155
	8.56176
	
	
	
	146.43824
	增加群众收入，提高产业发展积极性，预计每亩增收800元。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	2
	食用菌栽培项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	驿马镇
高楼镇
马岭镇
卅铺镇
等乡镇
	对村集体、农户种植的香菇、黑木耳、灵芝、羊肚菌、赤松茸、雪茸菇等食用菌进行奖补。补助标准：对农户种植灵芝5000棒以上，每个菌棒补助2元，香菇、黑木耳、银耳等菌棒类食用菌1.5万棒以上，每个菌棒补助1.5元，羊肚菌、赤松茸、雪茸菇等地栽类食用菌5亩以上，每亩补助1500元，最高补助不超过10万元。对村集体种植的香菇、黑木耳、银 耳等每个菌棒补助 1 元，灵芝每个菌棒补助 1.5 元，羊肚菌、赤 松茸、雪茸菇等每亩补助 1000 元，最高补助不超过 100万元。
	34.8087
	34.8087
	
	
	
	
	栽培食用菌70万棒（包）。产量500吨，预估产值500万元，纯收入200万元。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	3
	品牌培育及农产品生产加工冷链物流设施建设项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	庆城县
	经营主体使用“庆州壹品”区域公用品牌新建或改扩建农产品加工生产线的，按投资额的10%给予奖补，最高不超过100万元；新建或改扩建农产品产地初加工设施，按投资额的10%给予奖补，最高不超过50万元；新建或改扩建农产品仓储冷链设施，按投资额的20%给予奖补，最高不超过100万元。投入的衔接资金形成的资产折股量化于村集体经济组织，原则上以不低于最新的1年期贷款市场报价利率（LPR）给村集体经济组织分红。
	330.7
	234.672296
	96.027704
	
	
	
	通过项目补助，进一步提升区域公用品牌市场影响力和竞争力，推动构建农业全产业链，提升农产品附加值。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	4
	高素质农民培育
	新建
	2025.01
-

2025.12
	庆城县
	对全县种植、养殖、农民专业合作社、家庭农场、种养大户负责人及动物防疫检疫检测等技术人员进行能力提升培训300人次。
	30
	
	
	
	5
	25
	
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	5
	雨露计划培训项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	对符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中有子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育给予补助。补助标准为每人每学期1500元，计划补助学生约1200人。
	16.3
	
	16.3
	
	
	
	开展雨露计划培训2400人。每人每年补助3000元，补助资金通过“社保卡”直接发到农户，实现培训一人，带动一户的目标标。
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	6
	龙头企业（金诚果蔬）联农带农奖补项目
	新建
	2025.10

-

2025.12
	白马铺镇
	（每吸纳一名农村劳动力务工就业累计达到3个月以上，给予农业经营主体不高于3000元的一次性奖补）8.4万元
	8.4
	
	6.1502
	2.2498
	
	
	有效带动周边群众发展设施农业、务工就业，增加群众收入。
	县农业
农村局
	县农业
农村局
	

	7
	庆城县奥群牧业公司奥白绵羊新品种培育补助项目
	新建
	2025.10

-

2025.12
	庆城县
	对核心育种群体进行专业化、标准化饲养管理，保障其健康水平和繁殖性能。实施扩繁计划，增加合格种羊数量，为品种审定和后续推广奠定基础。
	100
	
	
	100
	
	
	提升本地绵羊的生产性能.肉质品质和养殖效益，增加养殖户经济效益。
	县农业
农村局
	县动物疫控中心
	

	8
	农村卫生厕所改造
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	根据各乡镇摸排统计，除各类示范村新建农村卫生户厕462户外，还需新建3070户，每户参照2024年补助标准2280元/户。该项目本次共安排59.964万元，其中衔接资金19.964万元，统筹2025年农村厕所革命项目省级行业专项资金40万元。
	19.964
	
	
	
	19.964
	
	切实提高农村卫生厕所覆盖率，改变群众如厕习惯，进一步改善农村人居环境
	县农业
农村局
	相关
乡镇
	

	9
	秋冬季农机骨干能力提升培训班
	新建
	2025.11
-

2025.12
	庆城县
	计划面向全县农机合作社理事长及大户，举办一期100人的秋冬季能力提升培训班，系统提升其专业技能与经营管理水平，为保障农业生产、助推乡村振兴提供人才支撑。
	15
	
	
	1.0652
	13.9348
	
	提升农机操作安全性与作业标准化水平，减少生产事故；同时为农业生产输送合格人才，保障农业机械化高效.安全推进。
	县农业
农村局
	县农机中心
	

	10
	庆城县旺辉养殖农民专业合作社基础设施水毁维修项目
	新建
	2025.11
-

2025.12
	庆城县
	对合作社养殖场区内因暴雨损坏的雨水收集池、道路等基础设施进行维修。计划拆除砼路面及清理塌陷区域约736立方米，新建C25砼路面105.5立方米，回填水毁坑791.8立方米，铺设双壁螺纹管68.3米，并完成围墙修复、新建排污井等工程。
	28.5
	
	
	
	28.5
	
	全面修复因灾损毁的基础设施，恢复道路畅通与排水功能。确保新建路面、排污井等工程质量达标，保障养殖场安全高效运营。通过项目实施，直接恢复并保障合作社原有养殖规模与生产能力，提升场区防灾抗灾能力。
	县农业
农村局
	畜牧兽医站
	

	11
	庆城县“育繁推”现代肉羊产业园水毁边沟治理项目
	新建
	2025.11
-

2025.12
	庆城县
	对产业园内因水毁损坏的排水边沟、挡土墙及周边设施进行综合治理。计划夯填回填素土及3:7灰土共计1081.7立方米，新建M7.5浆砌块石挡土墙95.55立方米，浇筑C20混凝土垫层7.8立方米，并完成边沟防水砂浆抹面、破损围栏基础拆除与重建等配套工程。
	29
	
	
	
	29
	
	项目优先吸纳当地农户参与工程建设，提供务工岗位。通过基础设施改善，助力周边养殖户降低洪涝风险，增强肉羊产业抗灾能力，促进农户稳定增收。
	县农业
农村局
	畜牧兽医站
	

	12
	庆城县旺辉养殖农民专业合作社养殖设施维修项目
	新建
	2025.11
-

2025.12
	庆城县
	对该合作社羊舍刮粪系统进行综合修复，包括对磨损刮板、链条等机械部件进行维修与更换，对动力传动与控制系统进行系统性修复，保障设施稳定可靠。
	13
	
	
	
	13
	
	优先吸纳当地农户参与工程建设，增加劳务收入。以订单收购、技术共享等方式，稳定带动周边农户发展养殖业，实现增收。
	县农业
农村局
	畜牧兽医站
	

	13
	白马铺镇苹果仓储基地灾后修复与节能改造项目
	新建
	2025.11
-

2025.12
	白马铺镇
	维修因暴雨坍塌的厂区围墙、院坪及排水系统，保障苹果产业核心仓储能力。购置并安装空气能热泵机组、供暖末端系统、温控设备等，实施煤改电升级，实现绿色低碳转型与节能增效。[image: image1.png]



	50
	
	
	
	50
	
	提升果园生产效率和产品质量。
	县农业
农村局
	县农业
农村局
	

	14
	苹果基地建设项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	在白马、蔡家庙、赤城、桐川、南庄、玄马、驿马、高楼、卅铺、庆城等乡镇更新栽植苹果2200亩。每亩补助1200元，主要用于苗木费、地膜费、竹竿费。
	4.017
	
	
	
	
	4.017
	促进苹果产业高质量发展，提升农户果园管理水平，达到早果丰产、增加果农收入的目的。
	县果业中心
	相关镇
	

	15
	2025年庆城县驿马镇等易地搬迁安置区后续扶持基础设施补短板项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	驿马镇南极庙安置区、土桥乡西掌安置区
	驿马镇南极庙安置点排水管道1200米，配套相应排水设施； 土桥乡西掌易地搬迁安置点排水渠150米，路面维修80米。财政资金形成资产确权到村集体。
	3.8907
	3.8907
	
	
	
	
	项目建成后将改善西掌村、南极庙2个易地搬迁安置区基础设施条件，受益群众69户306人，项目实施带动当地群众25人参与务工，发放劳务报酬21.5万元，为今后群众生产致富将提供更大帮助。
	县发
改局
	县项
目办
	

	16
	乡村就业工厂（帮扶车间）一次性建设补助及吸纳脱贫劳动力就业补助项目
	新建
	2025.10

-

2025.12
	庆城县
	对2025年度新认定的乡村就业工厂（车间）落实补助资金，每个补助资金2万元；对吸纳脱贫劳动力就业达到6个月以上的乡村就业工厂（帮扶车间），按照3000元/人的标准给予奖补。
	10.15
	10.15
	
	
	
	
	通过鼓励扶持建办乡村就业工厂就近就地吸纳脱贫人口就业。通过扶持引导，鼓励乡村就业工厂（帮扶车间）吸纳更多脱贫劳动力实现就近就地就业增收。
	县人社局
	县就
业局
	

	17
	脱贫劳动力（含监测对象）务工交通补贴
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	继续实施脱贫人口务工交通奖补政策，扶持鼓励脱贫人口通过外出务工增加家庭收入。按照省外务工600元/人，省内县外300元/人的标准。
	3
	
	
	
	
	3
	提升脱贫劳动力和“三类户”劳动力就业务工能力，增加群众收入
	县人社局
	县就
业局
	

	18
	庆城县2025年农村供水维修工程
	新建
	2025.01

-

2025.12
	庆城县
	铺设供水管道235公里等，配套修建调蓄设施及闸阀井等。
	131.177226
	85.177226
	
	
	46
	
	解决乡镇群众生活.生产用水问题，进一步提升集中供水保障能力，促进区域经济社会发展。
	县水
务局
	相关
乡镇
	

	19
	庆城县水保设施防灾减灾抢修项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	高楼镇
蔡家庙乡
土桥乡
蔡家庙乡
庆城镇
	对高楼镇红土沟1#、蔡家庙乡高庙、土桥乡庙山沟、蔡家庙乡大湾沟、太白梁乡鹿泉沟1#、太白梁乡庙湾沟等6座淤地坝及庆城县西源源面保护涝池共7处水保设施进行抢险维修，全面消除安全隐患，保障淤地坝安全运行。
	10.5
	
	
	
	10.5
	
	稳定下游农业生产条件，防止水土流失，减少农民因灾返贫风险，促进增收。
	县水保局
	县水
保局
	

	20
	乡镇综合养老服务中心及村级互助幸福院项目
	新建
	2025.03

-

2025.12
	庆城县
	通过提升改造方式，建设1个具备供餐助餐、休闲娱乐、医疗康复等综合功能的乡镇综合养老服务中心(卅铺镇)及3个具备就餐送餐、休闲活动等服务功能的村级互助幸福院(卅铺镇卅铺村、白马铺镇高户村、玄马镇樊庙村)。
	12.7
	
	12.7
	
	
	
	先期进行乡村振兴规划，避免盲目投资建设，提升项目管理水平和质量
	县民政局
	县民
政局
	

	21
	玄马镇贾桥村高效农业产业园产业环路建设项目
	新建
	2025.01
-

2025.12
	玄马镇
贾桥村
	在玄马镇贾桥村高效农业产业园内，新修派出所至何渠子产业环形路2.5公里、桥涵2座、混凝土排水渠3000米，配套简易防护栏等基础设施。形成的资产确权到村集体。
	130
	130
	
	
	
	
	通过实施该项目，提升产业园配套设施，为菜农产销瓜菜提供便利，增加群众收入。
	玄马镇
	玄马镇
	

	22
	玄马镇高效农业产业园日光温室建设补助项目
	新建
	2025.11
-

2025.12
	玄马镇
	对新建的20栋集中连片的高标准日光温室，根据《2025年瓜菜菌产业升级发展工作方案》，按照每平方米120元的标准进行温室建设补助。
	100
	
	
	100
	
	
	通过实施该项目，提升产业园配套设施，增加群众收入。
	县农业农村局
	玄马镇
	

	23
	玄马镇农业废弃物畜禽粪污综合处理中心加工设施及生产线奖补项目
	新建
	2025.11
-

2025.12
	玄马镇
	根据《庆城县2025年龙头企业、合作社农产品生产加工、品牌建设奖补实施方案》，新建农业废弃物畜禽粪污资源化处理中心及微生物菌剂生产车间，购置有机肥生产线3套，根据投资总额按照一定比例予以奖补。
	50
	
	
	50
	
	
	开展设施农业、务工就业，增加群众收入。
	县农业农村局
	玄马镇
	

	24
	卅铺镇韩台村路域环境整治项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	卅铺镇
韩台村
	进入高铁站沿线农户门前沥青混凝土硬化面积3520.85平方米，混凝土硬化面积1873.97平方米，挡水梁长度127.80米，砖砌护坡22.00米，钢筋混凝土过水涵洞1座，检查井3座，沿线杂草及垃圾清理约15000.00平方米，DN1500雨水管564米等内容。
	80
	
	
	
	80
	
	改善农村人居环境，提高居民生活质量，促进新农村建设。
	县交通
运输局
	卅铺镇
	

	25
	蔡口集乡蔡口集村乡村建设示范村建设
	新建
	2025.01

-

2025.12
	蔡口集乡蔡口集村
	1、道路维修：对蔡口集村境内两条产业主干线（蔡口集组至城子组、蔡口集组至白草洼组）进行维修；2、种植高粱：沿董冰公路，在三合掌、白草洼、杨崾岘组连片种植高粱2000亩。3、新打机井：在蔡口集村部新打机井1眼，新建30立方水塔1个，铺设供水管线6.189公里，支持高粱加工生产及白草洼、杨崾岘组农作物种植与人畜饮水，辐射农户108户391人；4、村集体经济：村集体种植300亩高粱；5、庭院经济：积极引导20户农户发展庭院经济，打造小菜园、小果园等。         
	20
	
	20
	
	
	
	全村可发展4000亩高粱种植产业，实现经济效益600万元以上；吸收群众本地就业，增加车间就业岗位20个，增加群众务工收入20万元以上。
	县农业
农村局
	蔡口
集乡
	

	三、市级衔接资金计划调整
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	庆城县智慧果园建设项目
	新建
	2025.01

-

2025.12
	白马铺
赤城等
乡镇
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


在集中连片的苹果园、建立“四情”监测点，辐射监测果园2000亩。
	0
	
	0
	
	
	
	通过智能化技术与果园管理深度融合，提升果园生产效率和产品质量。
	县果业中心
	县果业中心
	市级衔接资金扣减


中共庆城县委农村工作领导小组办公室     2025年11月28日印发


PAGE  
- 8 -

